## Plan de acción
Plan de Gobierno Tucurrique 2024
Listas de planes de marketing |  | Botón de alternancia y leyenda de colores de estado
|  | Sin comenzar | En curso | Con retraso | Completado | Personalizado 1 | Personalizado 2 | Personalizado 3 | Personalizado 4
|  | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | DESACTIVADO | DESACTIVADO
Tarea | Estado | Propietario | Asignado a | Previsión Fecha de inicio | Previsión Fecha de finalización | Real Fecha de inicio | Real Fecha de finalización | Coste estimado | Real Coste
Revisón de ejes de acción del Plan de Gobierno. | Sin comenzar | Héctor Agüero | Ligia Trejos | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 2024-06-28 |  | 0 | 0
Crear matriz de acciones | Completado | Héctor Agüero | Héctor Agüero | 2023-05-16 | 2024-05-24 | 2024-07-13 |  | 0 | 0
Crear una propuesta grafica del Gobierno Local(Facebook, Instagram, TikTok) | Sin comenzar | Héctor Agüero | Héctor Agüero | 2024-05-06 | 2024-05-31 |  |  | 50000 | 0
Calendarizar reuniones con los grupos de interes, para logarar detrerminar las necesidades especificas de cada sector. | Sin comenzar | Héctor Agüero | Silvia Vega | 2024-05-13 | 2024-06-28 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 0
Sin comenzar
Ir a Listas de equipo técnico

## Ejes tématicos
Ejes Temáticos Plan de Gobierno
Ejes | Grupos de interes (Stakeholders) | Aliados Estrátegicos | Acciones a realizar | Costo estimados | Responsables | Fecha de inicio
1) Eje de Emprendimientos: Implementar programas y políticas que apoyen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el municipio. Esto puede incluir la facilitación de trámites burocráticos, la creación de incubadoras de negocios y la provisión de capacitación y asesoramiento empresarial. | 1. Grupo de emprendedores de Gramin de Tucurrique, Sabanillas y Las Vueltas. 2. Grupo de emprendedores de Tucultura. | Diputada Rosaura Méndez, Municipalidad de Jiménez, CENECOOP, Asociación de Emprendedores de Costa Rica, UCR, Asociación ALAS, TEC, Cámara de Comercio de Turrialba y de Cartago, INA, INFOCOOP, MICCIT, PYMES Costa Rica, | 1. Crear una base de datos local con los emprendedores del distrito para mejorar la comunicación y ofrecer programas de capacitación en coordinación con otras entidades. 2. Crear un programa de formación continua con alguna entidad promotora de emprendimientos. 3. Facilitar espacios de feria de emprendedores en Tucurrique. 4. Facilitarles espacios de ferias en lugares externos a Tucurrique. 5. Programas de pasantías y prácticas profesionales para los estudiantes del Liceo de Tucurrique que faciliten la inserción de los estudiantes de formación profesional en el ámbito laboral. |  | Silvia Vega | 6 de mayo del 2024
b ) Eje de Talento Humano y Empleabilidad: impulsar iniciativas para mejorar la calidad y cobertura de la educación formal, el aprendizaje del idioma inglés, así como mejorar la pertinencia e inclusión de la educación y formación técnico-profesional. | Inversionistas, Sector Turismo, UCCAEP | Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INA, UNED, UCR, ITCR, Cindea, CUC, Cenecoop y la UCA | 1. Programa masivo de bilinguismo (UCR, UNED, INA, CINDEA, UCA y el programa alianza para biliguismo. 2.Programas de INA para formación tecnica agroindustria, computación y turismo. 3. Capital semilla por medio Pronamype o Banca de Desarrollo para potencial empresarial y emprendedores 3. Acompañamiento del INA, UCR, ADEL Turrialba en el desarrollo de proyectos productivos 4. Programa para barismo, chef y bartender. 5. Construcción de un Colegio Técnico en la zona de Santa Cruz. |  | Alvaro Ramírez |  | <
c) Eje de Infraestructura y Transporte: priorizar y ejecutar proyectos para mejorar la Red Vial Cantonal y las rutas de acceso al Valle Central y a la Región Huetar Caribe, ampliar la cobertura y calidad del acceso a internet, incluyendo en territorios indígenas, y acelerar la rehabilitación del servicio de ferrocarril en el territorio. | ADI del cantón, Comites de caminos, más de 100 mil pobladores de la región de Turrialba y Jiménez | ICE, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, Consejo Técnico de Aviación Civil, Instituto Costarricense de Turismo, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y Ministerio de Ambiente y Energía, representantes de organizaciones de sociedad civil., UTGV Municipalidad de Turrialba, Jiménez. | 1. Traslado de los EBAIS de Turrialba al antiguo edificio del Hospital Turrialba. 2. Construcción Punte de las Monjas a doble via (CNE) 3. Construcción carril de adelantamiento Ruta 10 (Recreo, la victoria) 4. Habilitar c amino al Volcán Turrialba (Ruta 417) 5.Mantenieminto Ruta 415 (Monumento Guayabo) 6.Mejoras centros educativos con orden sanitaria 7.Mapa de cobertura de la red inalabrica de uso empresarial 8. Construción de la cuidad educativa (CINDEA, Colegio Nocturno y Omar Salazar) 9. Fortalecer el Plantel MOPT en Turrialba para que trabaje en conjunto con la UTGV 10.Adquirir edicio del BCR para la Municipalidad de Turrialba. 11. El tren de carga que llegue al distrito de 3X, |  | Diana Núñez
d) Eje de Resiliencia y Ordenamiento Territorial: apoyar el diseño y aplicación de planes reguladores y de planificación del uso de la tierra, acciones para ampliar la cobertura forestal y los servicios ambientales, sistema de alerta temprana, estrategias de prevención de riesgos hidrometereológicos y de otra índole, y acelerar la reubicación de familias y establecimientos en condición de emergencia. | Municipalidad de Turrialba y Jiménez, Cámara de Turismo Tlba, Cámara de Comercio, la sociedad civil. | Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, Seguro Social, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y Ministerio de Ambiente y Energía, representantes de organizaciones de sociedad civil. | 1. Plan Regulador 2. Protección cuenta del Rio Turrialba, Río Colorado y la Quebrada Gamboa (UNED) 3.Mejorar los accesos al dsitrito de Chirripo 4. Traslado de las instituciones publicas (Ciudad Gobierno) al CATIE |  | Javier Flores
e ) Eje de Seguridad humana: promover la inclusión, integración y participación de los diferentes grupos poblacionales en la gestión de su propio desarrollo, propiciando la reducción de desigualdades e inequidades. | Más de 100 mil pobladores de la Región de Tlba y Jiménez | Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Banco Hipotecario de la Vivienda, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura y Juventud, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Instituto Nacional de las Mujeres y Patronato Nacional de la Infancia, representantes de organizaciones de sociedad civil. | 1. Construcción del edificio para la Delegación de la Fuerza Pública 2.Construcción de los Proyectos de Vivienda Juan Pablo II, Loma Grande |  | Alejandro Pacheco
2) Eje de Atracción de Inversiones: Realizar acciones para atraer inversiones al municipio, como la promoción de sus ventajas competitivas, la participación en ferias y eventos empresariales, y la búsqueda de alianzas con empresas nacionales e internacionales. | 1. Dueños Antigua BALI, 2. Salchichonera Tucurrique. | 1. UCR, 2. TEC, 3. UCCAEP, 4. PROCOMER, 5. Municipalidad de Jiménez, 6. Despacho Diputada Rosaura Méndez. | 1. Crear una Comisión Técnica Interinstitucional de Inversión paraTucurrique. |  | Héctor Agüero | 6 de mayo del 2024
3) Eje de Turismo: Impulsar la promoción del turismo en el municipio, destacando sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos. | 1. Centro Agrícola Cantonal, 2. BALI, 3. Dueños de Cabañas Turísticas en Tucurrique, 4. Hacienda La Flora. 5. Dueños de Restaurantes en Tucurrique. | 1. ICT, 2.Cámara de Turismo de Turrialba, 3. Municipalidad de Jiménez, 4. UCR. | 1. Crear una Comisión Mixta de Turismo. 2. Crear una marca distrito que pueda articular a los emprendedores, negocios y servicios afines al turismo comunitario, para ofrecer paquetes de turismo de manera conjunta, 3. Creación de un espacio museístico en la Casa de la Cultura de Tucurrique. 4. Recuperación de las Piscinas de El Congo. 5. Construcción de un mirador turístico en Tucurrique. 6. Construcción de cabañas turísticas en las nacientes de El Duán. 7. Constucción de un boulevard en Tucurrique Centro. 8. Construcción de 3 Parques recreativos. 9. Colocación de letreros turísticos sobre Tucurrique. 10. Colocación de árboles ornamentales en los caminos de Tucurrique. 11. Crear un programa de capacitación de turismo a agricultores y personas interesadas. |  | Héctor Agüero | 6 de mayo del 2024
4) Eje de Obras Públicas: Realizar inversiones en proyectos de infraestructura pública, como la construcción y mejora de calles, puentes, parques y espacios públicos. | 1. Escuela Marías Auxiliadora, 2. Escuela Eduardo Peralta, 3. Escuela Carlos Luis Valverde Vega. 4. Escuela San Miguel. 5. Escuela La Flora. 6. Centro Agrícola Cantonal. 7. Casa del Adulto Mayor. 8. Casa de la Cultura. 9. Asociación de Desarrollo de Sabanillas, 10. Asociación de Desarrollo de Tucurrique. 11. Asociación de Desarrollo de Las Vueltas. 12. Comité de Deportes y Recreación. | 1. INDER, 2. MOPT, 3. CONAVI, 4. Municipalidad de Jiménez. 5. ICODER. 6. Bancos Públicos. 7. Unidad Técnica de la Municipalidad. 8. Hacienda de Juan Viñas (Sabanillas). | 1. Instaurar Comités de Caminos Municipales. 2. Constucción de una acera intercomunitaria de El Congo a Las Vueltas. 3. Construcción de una Delegación Municipal en Tucurrique Centro. 4. Impulsar la reparación de la Carretera Nacional 225 en Las Vueltas. 5. Construcción de un Salón Comunal en Las Vueltas. 6. Impulsar la contrucción de la Nueva Escuela de Las Vueltas. 7. Construcción de Parques Recreativos en Sabanillas, Tucurrique y Las Vueltas. 8. Centro Deportivo de Tucurrique. |  | Héctor Agüero | 6 de mayo del 2024
5) Eje de Eduación: Garantizar el acceso a una educación de calidad, integral e interdisciplinaria para todos los niños y jóvenes, así como padres de familia y maestros de los centros de enseñanza del distrito. | 1. Escuelas Públicas, 2. Liceo de Tucurrique, 3. CENCINAI de Tucurrique y Sabanillas, | 1. MEP, 2. Colegios Profesionales de Educación. 3. Personas Voluntariosas y Profesionales de Tucurrique. 4. Grupo Purdy, 5. Fundación Guardianes de la Naturaleza. 6. Empresa Mesoamérica. 7. Fundación Ideas en Acción. 8. Empresa Pozuelo. | 1. Charlas gratuitas a los padres, jóvenes y profesores para el desarrollo de habilidades en el proceso de educación. 2. Convertir al Liceo de Tucurrique en un Colegio Técnico Profesional. 3. Crear espacios de educación sensitiva e interactiva en las obras públicas.4. Abrir un renglón de becas para apoyar a los estudiantes. 5. Crear una academia municipal para formar a los jóvenes en razonamiento verbal y matemático. |  | Héctor Agüero | 6 de mayo del 2024
6) Eje de Transparencia y Participación Ciudadana: Promover la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas, así como en el acceso a la información. | 1. Asociaciones de Desarrollo. 2. Juntas de Educación. 3. Ciudadanía. 4. Contraloría General de la República. 5. Municipalidad de Jiménez. 6. Comités organizados. | 1. Intendencia Municipal. 2. Concejo Municipal de Tucurrique. 3. Unidad Técnica. 4. Departamento de Contaduría. | 1. Rendición de cuentas anual y pública. 2. Transmisión de Sesiones del Concejo Municipal de Tucurrique. 3. Realización de sesiones extraordinarias en pueblos vecinales para abordar problemáticas de la comunidad. 4. Modernización de la página web del Concejo Municipal. 5. Mejorar y modernizar los sistemas operativos tecnológicos de la Municipalidad de Tucurrique. 6. Publicar una vez al mes una rendición de cuentas virtual para la ciudadanía sobre los avances en los proyectos. 7. Crear un Manual de Ética Municipal para los funcionarios y las personas que ingresen a las instalaciones. 8. Generar una capacitación en ética a los empleados municipales. 9. Crear un canal de denuncia anónima por medio de la página web sobre casos de corrupción. |  | Héctor Agüero | 6 de mayo del 2024
7) Eje de Cultura: Organizar y promover eventos culturales periódicos, como festivales, conciertos, exposiciones, obras de teatro y proyecciones de cine. Estos eventos pueden destacar el talento local y atraer a visitantes.Fortalecer la cultura musical y de diferentes expresiones artísticas. | 1. Niñez, juventud y ciudadanos de oro. 2. Escuelas Públicas y Liceo de Tucurrique. 3. Centros Educativos y de Cuido Privados. 4. Casa del Adulto Mayor. 5. Grupo Peinando Canas. 6. Ciudadanía en General. | 1. Concejo Municipal de Tucurrique. 2. Asociación Educarte. 3. UCR. Ministerio de Cultura y Juventud. 4. Cámara Costarricense del Libro. 5. Sistema Nacional de Educación Musical. 6. Dirección de Gestión Sociocultural. 7. Emabajadas (Japón) | 1. Creación del Gala Parade de Tucurrque para celebrar la cultura afro. 2. Realización del Festival de la Luz. 3. Construcción de un anfiteatro. 4. Dotar de instrumentos musicales a las bandas municipales del distrito. |  | Silvia Vega | 6 de mayo del 2024
8) Eje de Salud: Implementar programas de promoción de estilos de vida saludables, incluyendo la promoción de una alimentación balanceada, actividad física regular, prevención del consumo de tabaco y alcohol, y la conciencia sobre la importancia de la salud mental y emocional. | 1. EBAIS de Tucurrique. 2. Clínicas Privadas de la comunidad. 3. Casa del Adulto Mayor. 4. Centros Educativos Públicos. | 1. Ministerio de Salud. 2. UCR. 3. CCSS. 4. ASCAJU. 5. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 6. UNICEF. 7. Asociación Costa Rica Saludable. 8. Defensoría de los Habitantes. | 1. Elaboración de un Plan de Control de Plaga de Palomas Nocturnas. 2. Realizar un Estudio sobre la Población Tucurriqueña con TEA por la alta cantidad de personas con este trastorno. 3. Creación de un programa de ciudado de la salud mental. 5. Creación de una base de datos con las enfermedades más presentes en el distrito. 6. Brindar un servicio de Fisioterapia para la población adulta mayor. 7. Alianza y Convenios de cuidados paleativos y preventivos para adultos mayores y personas enfermas en Tucurrique. 8. Ampliación del EBAIS de Tucurrique. 9. Coordinar la donación de una unidad vehícular para la Cruz Roja. 10. Generar campañas mensuales de información sobre temas de salud. 11. Dotar de indumentariay equipo médico al personal de la Cruz Roja de Tucurrique. 12. Dotar de un generador eléctrico a la Cruz Roja de Tucurrique por algún caso de emergencia. |  | Silvia Vega | 6 de mayo del 2024
9) Eje de Bienestar Animal: Establecer programas de promoción del bienestar en la población animal de Tucurrique, mediante la promoción de diferentes estrategias. | 1. Animales domésticos. 2. Animales para consumo que habiten y se comercialicen en Tucurrique. 3. Centros Educativos Públicos. | 1. Veterinarias de la comunidad. 2. Locales de venta de alimentos para consumo animal. 3. MAG. 4. Asociaciones Pro Animales del Cantón. | 1. Creación del PerroCross de manera anual en Tucurrique. 2. Creación de una fundación proanimales en Tucurrique. 3. Creación de un programa de educación y sensibilización sobre el bienestar animal. |  | Silvia Vega | 6 de mayo del 2024
10) Eje de Deporte: generación de espacios adecuados para la práctica de diferentes disciplinas deportivas. | 1. Centros Educativos Públicos de Tucurrique. 2. Escuelas de Fútbol Privadas. 3. Comité de Deportes de Tucurrique. | 1. ICODER. 2. MIDEPOR. 3. Diputada Rosaura Méndez. | 1. Renovar la estructura interna del Comité de Deportes de Tucurrique y los subcomités. 2. Construcción de un Centro Deportivo Municipal en Tucurrique Centro. 3. Instalación de gimansios públicos en Las Vueltas, El Congo. 4. Instalación de una Ciclovía en el centro de Tucurrique. 5. Declaración a Tucurrique como un distrito Bike Friendly de Costa Rica. 6. Creación de programas de promoción del deporte en Centros Educativos y en redes sociales. |  | Héctor Agüero | 6 de mayo del 2024
11) Eje de Seguridad: Mediante la inversión pública y la inclusión de las personas de la comunidad a programas articulados, así como la instalación de cámaras de seguridad y de programas preventivos, se aspira a paliar la inseguridad creciente del distrito. | 1. Delegación Distrital de la Fuerz Pública en Tucurrique. 2. Tribunal de Jiménez. 3. Grupo de Seguridad Comunitaria del Tucurrique. | 1. Embajada de EEUU. 2. OIJ. 3. Ministerio de Seguridad Pública. 4. UNED. 5. Comisión Nacional de Emergencias. | 1. Instalación de Cámaras de Seguridad en la comunidad. 2. Construcción de una Delegación Policial Nueva en el Centro de Tucurrique. 3. Creación de Grupos de Seguridad Comunitaria en diferentes zonas del distrito. 4. Dotar de un cuarto de monitoreo a la Fuerza Pública de Tucurrique. 5. Dotar de indumentaria y de equipo a los policiales de la Fuerza Pública de Tucurrique. |  | Héctor Agüero | 6 de mayo del 2024
12) Eje de Agricultura: Fomentar la producción agrícola local, promoviendo la compra de productos locales en mercados y restaurantes municipales, y estableciendo programas de certificación de calidad para productos locales. | 1. Centro Agrícola Cantonal de Tucurrique. 2. Cooperativas Agrícolas presentes en el distrito. | 1. Ministerio de Agricultura y Ganadería. 2. INDER. 3. PIMA 4. INCOPESCA. 5. CATIE. 6. UCR. 7 IICA. 8. FAO. | 1. Apertura de cursos para agricultores para la implementación de mejores práctivas agrícolas. 2. Mejorar la condición de los caminos agrícolas como: El Bajo Reventazón, Las Malvinas, Chucuyo, El Oso y El Duán. 3. Capacitar a los agricultores para brindar turísmo agrícola en sus fincas. 4. Creación de una feria del agricultor en Tucurrique. 5. Cercar los límites del Centro Agrícola. 6. Promover la generación de estudios agrícolas en Tucurrique. 7. Generar el estudio y las capacidades para el control de plagas que afecten las plantaciones agrícolas. |  | Héctor Agüero | 6 de mayo del 2024

## Comisión Técnica
Listas de equipo técnico
Datos del plan de marketing
Nombre | Título
Rosaura Méndez | Diputados
Alejandro Pacheco | Diputados
Héctor Agüero | Intendente Municipal
Silvia Vega | Viceintendenta Municipal
Ligia Trejos | Presidenta Municipal
Adrián Barrantes | Asesor Legislativo
Ir a Datos del plan de marketing